## چکلیست عمومی
نام کارشناس | تاریخ کنترل کیفیت | نام پروژه | نام فرایند | نام پیاده ساز
پویا شیرعلی پور | 1403/08/29 | پروژه سازمان امور دانشجویان | فرآیند ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی | آقای بحرینی
یوزرهای استفاده برای تست |  |  | میزان انجام کار (نفرساعت)
Admin, 00113188161 |  |  | 680
شرح موضوع |  |  | رضایت مندی (Y/N) | توضیحات (اشاره به قانون یا گام فرایند الزامی است)
آیا برای کلیه فیلدهای اطلاعاتی فرم، علی الخصوص فیلدهای اجباری، اعتبارسنجی‏های اولیه و منطقی انجام شده است؟ (مثل کد ملی، شماره موبایل، شماره تلفن، کد پستی و شماره کارت) |  |  | y
آیا در صورت نیاز به شناسایی تماس گیرنده با Caller ID ،برایCaller ID زمان ثبت و جستجو استانداردسازی انجام شده است؟ (کلیه کارکترهای غیر عددی، کلیه صفرهای ابتدایی و 98 ابتدای رشته بایستی حذف شود.) |  |  | y
آیا در صورتیکه روی فرم از مقادیر از... تا ... استفاده شده است، مقدار تا از مقدار از بزرگتر می‏باشد؟ |  |  | y
آیا در کلیه ثبت‏ها امکان افزودن رکورد خالی وجود ندارد و پیام مناسب دریافت می‏شود؟ (هر فرم حداقل یک فیلد اجباری زمان ثبت داشته باشد) |  |  | y
آیا در کلیه ثبت‏ها مخصوصا افزودن به لیست‏ها و تعریف اطلاعات پایه امکان افزودن رکورد تکراری وجود ندارد و پیام مناسب داده می‏شود؟ |  |  | n | درسربرگ کمیسیون، در فرم تعیین داور
آیا امکان وارد کردن تاریخ یا ساعت قبل از تاریخ و ساعت فعلی برای زمان‏هایی روی فرم که مربوط به زمان آینده می‏باشد مثل زمان پیگیری یا زمان ارسال، میسر نمی‏باشد؟ |  |  | y
آیا امکان وارد کردن تاریخ یا ساعت بعد یا همزمان با تاریخ و ساعت فعلی برای زمان‏هایی روی فرم که مربوط به زمان گذشته می‏باشد مثل زمان ارسال یا دریافت نامه، میسر نمی‏باشد؟ |  |  | y
آیا TextBox های بزرگ Multi Line هستند؟ |  |  | y
آیا با توجه به ترتیب اجزاء فرم امکان انتخاب کنترل بعدی به کمک کلید تب وجود دارد؟ (این ترتیب بایستی از راست به چپ و سپس بالا به پایین باشد.) |  |  | y
آیا در صورتیکه مشتری نظری روی ترتیب نمایش لیست‏ها (Combo Box، Checklist، Grid و ...) ندارد، لیست بر اساس آیتم های سند سناریو مرتب شده است؟ |  |  | y
آیا در کل پروژه اجزا با یک عنوان نامگذاری و مشخص شده‏اند؟ (مثلا شماره پیگیری، یکجا کد پیگیری یکجا کد رهگیری نباشد یا مثلا نحوه ارسال، یکجا پیامک یکجا موبایل نباشد.) |  |  | y
آیا از امکان تغییر فیلدهای فقط خواندنی توسط کاربر جلوگیری شده است؟ |  |  | y
آیا در هر RadioGroup، یک Radio به صورت پیش­فرض انتخاب شده است؟ (مطابق سند سناریو) |  |  | y
آیا زمان لود صفحات، در شبکه­ای با سرعت پایین قابل قبول است؟ |  |  | n | لود فرم tbs درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی کند هست.
آیا زمان پاسخ به هر عملی با توجه به حجم داده قابل قبول است؟ |  |  | y
آیا قبل از هر نوع عملیات ویرایش یا حذف، پیام Warning مناسب، نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
آیا بعد از عملیات افزودن/حذف/ویرایش روی هر رکورد بروزرسانی لیست و مرتب سازی صفحه، درست عمل می­کند؟ |  |  | y
آیا بعد از ثبت عملیات در صورتی که پیغام خطایی روی صفحه ارسال شود، اطلاعات پر شده توسط کاربر بدون تغییر باقی مانده و کاربر قادر به ورود مجدد اطلاعات، جهت اصلاح خطا می­باشد؟ |  |  | y
عملکرد جستجو بگونه‏ای می‏باشد که همه پارامترهای انتخاب شده توسط کاربر را در صفحه جستجو بازیابی کند؟ |  |  | y
حداقل یک فیلتر برای انجام عملیات جستجو وجود دارد؟ و در اینصورت زمانیکه کاربر هیچ فیلتری را انتخاب نمی کند، پیغام خطا نشان داده شود و درصورتیکه فیلتری اجباری نیست کاربر قادر به دسترسی به نتیجه جستجو می باشد؟ (مطابق سند سناریو) |  |  | y
اعتبارسنجی روی فیلدهای فیلتر انجام می‏شود و پیام مناسب برای مقادیر نامعتبر فیلتر نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
نماد بارگذاری صفحه، درصورتیکه بازیابی بیشتر از زمان پیش­فرض طول بکشد نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
نتیجه جستجو برای همه پارامترهای جستجو معتبر می­باشد؟ |  |  | y
تعداد کل نتیجه جستجو بدرستی نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
آیا نتیجه گرید براساس یک ستون پیش­فرض مرتب سازی شده است؟ |  |  | y
آیا از بازیابی رکورد تکراری در نتیجه جستجو، جلوگیری شده است؟ |  |  | y
آیا ستون­های محاسباتی(ستون­هایی که مقادیرشان بصورت پویا با توجه به مقادیر ستون دیگر محاسبه می­شوند)، بدرستی نمایش داده می­شوند؟ |  |  | y
آیا تعداد ردیف­ها برای جداول جستجو/گزارش­ها، بدرستی نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
آیا در نتیجه جداول گزارش­ها، تعداد کل ردیف­ها در هر صفحه بدرستی نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
آیا واحد مناسبی در عنوان ستون­ها متناسب با مقدار آنها نمایش داده می­شود؟ (مثلا در عنوان ستون با مقدار درصدی نماد % استفاده شود). |  |  | y
آیا برای جدول گزارش­ها، جمع کل برای ستون­های عددی، در صورت نیاز نشان داده می­شود؟ |  |  | y
یا قبل از ارسال ایمیل با موضوع خالی، از کاربر تایید جهت ارسال گرفته می­شود؟ (موضوع ایمیل نبایستی خالی باشد.) |  |  | y
اعتبارسنجی آدرس ایمیل قبل از ارسال انجام می­شود؟ |  |  | y
آیا قابلیت ارسال ایمیل به همراه ضمائم وجود دارد و ایمیل دارای ضمیمه، بدرستی به دست گیرنده می­رسد؟ (مطابق سند سناریو) |  |  | y
قابلیت پیوست فایل با پسوند های مختلف وجود دارد؟ |  |  | y
قابلیت پیوست فایل در صورت وجود فاصله و یا کاراکتر خاص در نام فایل، وجود دارد؟ |  |  | y
پیوست فایل با نام تکراری امکان پذیر است؟ |  |  | y
پیوست فایل با اندازه بزرگتر از حداکثر اندازه مجاز وجود دارد؟ در­غیر اینصورت پیغام خطای مناسب به کاربر نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
آیا کاربر قادر به استفاده/مشاهده فایل پیوست شده می­باشد؟ |  |  | y
قابلیت آپلود تصویر با پسوند های مختلف JPEG, PNG, BMP و… وجود دارد؟ |  |  | y
قابلیت آپلود تصویر با اندازه تصویر بزرگتر از حداکثر اندازه مجاز، وجود دارد؟ در ­غیر اینصورت پیغام خطای مناسب به کاربر نمایش داده می­شود؟ (مطابق سند سناریو) |  |  | y
امکان آپلود تصویر با انواع فایل های دیگر مانند TXT، DOC، PDF ، EXE و ... را بررسی کنید آیا خطای مناسب به کاربر نمایش داده می­شود؟ |  |  | y
یا در صورت مجاز بودن به ورود اعداد منفی در فیلدهای عددی، این امکان فراهم شده است؟ |  |  | y
آیا در صورت عدم مجاز بودن به ورود اعداد منفی در فیلدهای عددی، از این امکان جلوگیری شده است؟ |  |  | y
آیا در ورود مقادیر فیلدهای مبلغی،از ورود اعداد اعشاری جلوگیری شده است؟ (این مورد باید مطابق با واحد پول باشد، مثلا برای دلار دو رقم اعشار مجاز است.) |  |  | y
آیا ثبت اطلاعات با مقدار خالی و حداکثر تعداد مجاز کاراکتر، بدرستی انجام می­شود؟ |  |  | y
آیا پیام اعتبارسنجی مفهوم مناسب داشته، در موقعیت صحیح و بدرستی نشان داده می­شود؟ (در صورتیکه نرم افزار دارای سند خطاها می باشد پیام مطابق سند می­باشد). |  |  | y
آیا پیام های خطا با استفاده از رنگ قرمز، نشان داده می­شود؟ (مطابق با استایل CSS در کل پروژه باید با یک رنگ مشخص نمایش داده شود). |  |  | y
آیا پیام های تایید با استفاده از رنگ سبز، نشان داده می­شود؟ (مطابق با استایل CSS در کل پروژه باید با یک رنگ مشخص نمایش داده شود). |  |  | y
آیا در متن خطاها، عنوان فیلد منبع خطا، بدرستی نمایش داده می‏شود؟ |  |  | n | در پورتال، در فرم ارزشیابی مدرک تحصیلی
آیا مقادیر عددی که نمایشگر مبلغ هستند، بصورت Left Justified نمایش داده می­شوند؟ (برای سهولت در عملیات ریاضی توسط کاربر). |  |  | y
آیا ورود اطلاعات در TextBoxها به زبان فارسی، به صورت Right Justified می­باشد؟ |  |  | n | قانون 3 tbs، فرم درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی/ بخش اطلاعات متقاضی/ سربرگ اطلاعات درخواست
آیا ورود اطلاعات در TextBoxها به زبان انگلیسی، به صورت Left Justified می­باشد؟ |  |  | y
آیا کنترل‏هایی که از لحاظ بصری، نمایش یا کاربرد آن‏ها به انتخاب شدن Radio Button یا Check Box بستگی دارند، در راستای اولویت پایین‏تر از این کنترل‏ها قرار گرفته‏اند؟ |  |  | y
فیلدهای مبلغ با سمبل های صحیح نشان داده می­شود؟ (ریال / £ /$ و .... ) |  |  | y
آیا عنوان صفحه مناسب می­باشد؟ |  |  | y
آیا صفحات به صورت راست چین می­باشند؟ |  |  | y
همه کلید ها در فرمت و اندازه استاندارد طراحی شده­اند؟ |  |  | y
آیا نوشته روی تمام صفحات، از لحاظ املایی و دستوری صحیح است؟ |  |  | y
آیا کلیه تصاویر در صفحات بدرستی بارگذاری شده­اند؟ |  |  | y
آیا با توجه به ترتیب اجزاء فرم، امکان انتخاب کنترل بعدی و قبلی به کمک کلید Tab و Shift Tab وجود دارد؟ (این ترتیب بایستی از راست به چپ و سپس بالا به پایین باشد.) |  |  | y

## چکلیست زیرساخت
نام کارشناس | تاریخ کنترل کیفیت | نام پروژه | نام فرایند | نام پیاده ساز
پویا شیرعلی پور | 1403/08/29 | پروژه سازمان امور دانشجویان | فرآیند ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی | آقای بحرینی
یوزرهای استفاده برای تست |  |  | میزان انجام کار (نفرساعت)
Admin, 00113188161 |  |  | 680
شرح موضوع |  |  | رضایت مندی (Y/N) | توضیحات (اشاره به قانون یا گام فرایند الزامی است)
آیا جستجو روی حروف "ک" و "ی" بدرستی انجام می‏شود؟ |  |  | n | درپرتال در بخش اطلاعات درخواست،در فیلد رشته به زبان فارسی. مثال:جستجو "مکانی" که مهندسی مکانیک را نمی آورد.
آیا رفتار سیستم (نرم افزارهای تحت وب) در کلیه مرورگر­های قابل پشتیبانی صحیح می­باشد؟ |  |  | y
آیا در صورتیکه بین انجام عملیات، سیستم را ترک کنیم (صفحه را ببندیم یا End Task کنیم)، عملیات Cancel می‏شود؟ |  |  | y
آیا عملکرد مرتب سازی صعودی و نزولی برای کلیه ستون­ها بدرستی کار می‏کند؟ |  |  | y
آیا تمام ستون­ها قابل مشاهده هستند و نوار اسکرول افقی در صورت لزوم فعال می­شود؟ |  |  | y
آیا ستون با فرمت numeric یا currency بدرستی و آنچنانکه در صفحه نمایش داده می شود export می­شود؟ |  |  | y
آیا عنوان ستون­ها در فایل export شده مناسب می­باشد؟ |  |  | y
آیا فایل export شده بدرستی و مطابق با مرتب ساز پیش­فرض، صفحه بندی شده است؟ |  |  | y
آیا در صورتیکه صفحه ی اصلی شامل page header، page footer، page numbers و ...باشد(مثلا در گزارشات) کلیه موارد بدرستی export می­شوند؟ |  |  | y
آیا داده­های نمایش داده شده در صفحه و فایل export شده کاملا شبیه هم می­باشند؟ |  |  | y
آیا عملیات export در صورتیکه صفحه شامل کارکترهای خاص باشد بدرستی عمل می­کند؟ |  |  | y
آیا ستون با فرمت تاریخ در فایل اکسل بدرستی export می­شود؟ |  |  | y
پیوست فایل با نام فارسی امکان پذیر است؟ |  |  | y
آیا Cursor بصورت پیش­فرض روی اولین فیلد از فرم قرار دارد؟ |  |  | y
آيا در زمان انتخاب اجزا با کليد تب، از روي فيلدهاي فقط خواندني و غیر قابل نمایش رد مي­شود؟ |  |  | y
در صورت بروز خطاي مربوط به يک فيلد خاص، پس از مشاهده متن پيام و بسته شدن آن توسط کاربر، Cursor روي فيلد مربوطه می­باشد؟ |  |  | y

## چکلیست کسب و کار
نام کارشناس | تاریخ کنترل کیفیت | نام پروژه | نام فرایند | نام پیاده ساز | 0.1 | S
پویا شیرعلی پور | 1403/08/29 | پروژه سازمان امور دانشجویان | فرآیند ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی | آقای بحرینی | 0.5 | M
یوزرهای استفاده برای تست |  |  | میزان انجام کار (نفرساعت) |  | 1 | C
Admin, 00113188161 |  |  | 680
شرح موضوع |  |  | تاثیر خطا (S,M,C) | توضیحات (اشاره به قانون یا گام فرایند الزامی است)
در اطلاعات درخواست در هنگام عوض کردن تاریخ شمسی، پیغام خطا در بازیابی اطلاعات می گیریم.به جای آن پیغامی مانند "لطفا تاریخ میلادی وارد کنید." لازم داریم. |  |  | S | قانون 3 پرتال
در فیلد مقطع، مقادیر "کاردانی سه ساله"، "دکتری پیوسته"،" دکتری حرفه ای" وجود ندارد. به جای "کارشناسی ارشد پیوسته"، "کارشناس ارشد پنج ساله" داریم. "کارشناس ارشد حرفه ای" داریم که نباید باشد. |  |  | M | قانون 4 پرتال
در بالای این بخش ، میبایست متن زیر به عنوان توضیحات با رنگ قرمز به متقاضی نمایش داده شود: برای مقاطع تحصیلی فاقد کد صحت، ضروری است کد صحت دریافت شود. دریافت کد صحت به ترتیب از پایین ترین مقطع دانشگاهی فاقد کد صحت باید انجام شود. |  |  | S | قانون 4 پرتال
فیلد «تاریخ فراغت از تحصیل» از فیلد « تاریخ شروع به تحصیل» کوچکتر قبول کرد. |  |  | S | قانون 6 پرتال
پس از مقدار دهی به فیلد «کد رهگیری تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش» ، سرویس آموزش و پرورش فراخوانی نمی شود و هیچ پیغامی نیز دریافت نکردم. |  |  | M | قانون 6 پرتال
فیلد «کد رهگیری تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش» از نوع عددی نبوده و بیشتر از 30 تا می گیرد. |  |  | S | قانون 6 پرتال
اطلاعات "ورود و خروج"، چپ چین هست و باید راست چین شود. |  |  | S | قانون 7 پرتال
فیلد «کد رهگیری سامانه تاک/میخک» اجباری هست و تعداد بیشتر از 30 قبول می کند و غیر عددی نیز می گیرد. |  |  | S | قانون 8 پرتال
فیلد «تاریخ ورود به ایران از کشور محل تحصیل» مقدار مساوی با «تاریخ خروج از ایران به مقصد کشور محل تحصیل» را نیز قبول می کند.(باید فقط بزرگتر قبول کند.) |  |  | S | قانون 7 پرتال
فیلد نظام آموزشی در سربرگ اطلاعات درخواست نداریم. |  |  | M | قانون 3 tbs
لینک تاریخچه تغییرات کارشناس جایش باید به سربرگ اطلاعات منتقل شود. |  |  | S | قانون 3 tbs
فیلدهای تاریخ شروع به تحصیل به میلادی و تاریخ فراغت از تحصیل به میلادی باید چک باکس داشته باشند نه فیلدهای شمسی. |  |  | S | قانون 5 tbs
فیلدهای تاریخ میلادی و شمسی اطلاعات ثبت شده متقاضی جا به جا هستند. |  |  | S | قانون 5 tbs
در قسمت بررسی کارشناس اطلاعات جدول اطلاعات ثبت شده متقاضی به این قسمت منتقل نشده است. |  |  | S | قانون 5 tbs
در قسمت بررسی کارشناس اطلاعات، دکمه افزودن کار نمی کند. |  |  | M | قانون 5 tbs
در گزارش سوابق تردد، دیتایی در پرینت گزارش ها نداریم |  |  | M | قانون 5 tbs
در گزارش سوابق تردد، پنجره گزارش با اندازه نامناسب باز می شود. |  |  | S | قانون 5 tbs
در بخش بررسی اولیه کارشناس ارزشیابی، با انتخاب گزینه قابل ارزشیابی میباشد، توضیحات غیر فعال نمی شود. |  |  | S | قانون 8 tbs
در بخش بررسی اولیه کارشناس ارزشیابی، با انتخاب گزینه "مدارک ناقص است" میباشد، توضیحات غیر فعال نمی شود. |  |  | S | قانون 8 tbs
در بخش تعیین اعضای کمیسیون، بخش فعال و غیر فعال آن کار نمی کند. |  |  | M | قانون 10 tbs
در هنگام ذخیره در کارتابل، خطای Object reference not set to an instance of an object. |  |  | C | tbs،فرم فرایند ارزشیابی مدرک خارجی
در صورت انتخاب گزینه قابل ارزشیابی نمیباشد ، فیلد توضیحات اجباری نبود و سایر فیلد های این بخش غیر فعال نبودند |  |  | S | قانون 11 tbs
در بخش بررسی نهایی کارشناس ارزشیابی با انتخاب گزینه قابل ارزشیابی ، توضیحات غیر فعال است.(باید فعال و اختیاری باشد.) |  |  | S | قانون 12 tbs
با انتخاب گزینه گواهی موقت ، بخش اعلام نواقص فعال نمی شود. |  |  | M | قانون 12 tbs
در صورت انتخاب گزینه قابل ارزشیابی نمیباشد ، فیلد "توضیحات" اجباری نمی شود. |  |  | S | قانون 12 tbs
در بخش اعلام نظر متقاضی ، حداکثر کاراکترهای توضیحات بسیار کمتر از 500 عدد هست. |  |  | S | قانون 10 پرتال
در بخش نیاز به ارجاع مجدد به کمیسیون ، توضیحات اصلا فعال نمی شود که بتواند اجباری شود. |  |  | S | قانون 12 tbs
در بخش مدارک ناقص است ، توضیحات اصلا فعال نمی شود و همچنین اجباری هم نبود و فرایند ثبت انجام شد. |  |  | S | قانون 12 tbs
در بخش بررسی رییس اداره، فیلد «توضیحات» 50 تا کاراکتر به جای 500 کاراکتر می پذیرد. |  |  | S | قانون 13 tbs
در بخش بررسی نهایی کارشناس ارزشیابی، با انتخاب گزینه مدارک ناقص است، فرایند به پایان رسید. علت: گزینه قابل ارزشیابی می باشد، clear نمی شود و به این علت فرایند برخلاف انتظار به پایان می رسد و کد صحت تولید می شود. |  |  | C | قانون 13 tbs
در عکس نامه ارزشنامه از پرتال، عبارت بعد از "در محل"و "کمیسیون ارزشیابی" جا افتاده و دو غلط املایی "مورخه" و "مارک" داریم. |  |  | S
در صورتی که برای یک مقطع و دانشگاه قبلا کد صحت دریافت شده بود ، پیام نمایش داده می شود اما کد صحت به ما داده نمی شود. |  |  | S | قانون 4 پرتال
اشکال تایپی در متن خطای اطلاعات ورود و خروج: "تاریخ خروج می بایست از تاریخ شروع کوچکتر باشد." |  |  | S | قانون 7 پرتال
در بخش اطلاعات متقاضی در سربرگ اطلاعات درخواست، خطای "کاربر گرامی تاریخ فارغ التحصیلی نمی تواند از تاریخ شروع به تحصیل بزرگتر باشد" می دهد. |  |  | C | قانون 6 پرتال
در بخش بررسی اولیه ارزیابی درست عمل clear فیلد انجام نمی شود. مثال: بعد از انتخاب تغییر کارشناس و انتخاب کارشناس از گروپ باکس و برگشت به گزینه قابل ارزشیابی نمی باشد، مقدار کارشناس clear نشد. |  |  | C | قانون 8 tbs
در اطلاعات درخواست، در نقص مدارک، فیلد "گرایش به زبان فارسی" را بدون انتخاب من در قسمت نقص مدارک، به حالت قابل ویرایش باز گذاشته. |  |  | S | قانون 3 tbs
با انتخاب گزینه غیر قابل ارزیابی، فرایند خاتمه پیدا کرد و فرایند در پورتال متقاضی نمایش داده شد ولی توضیحات وارد شده به این مرحله نرسید و فیلدها نیز قابل ویرایش بود. |  |  | S | گام 2 مسیر فرعی: غیر قابل ارزشیابی
در در سوابق تحصیلی، خطای بی مورد "فایل بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی با فرمت jpg می باشد ،حداکثر حجم 300K می باشد." میدهد با این که هر دو مورد رعایت شده است. |  |  | M | قانون 5 tbs

## کنترل کیفیت
کیفیت چکلیست عمومی | کیفیت چکلیست زیرساخت | چکلیست کسب و کار (تعداد خطاها) | تاثیر نفرساعت (درصد) | کل
93.44% | 93.75% | 38 | 1.559% | 59.49%